## WBS
PROJECT TITLE | Sistem Kelola Bebas Tanggungan Akhir Mahasiswa Polinema (SIKAT-TA Polinema)
PROJECT MANAGER | Danendra Adhirpramana
COMPANY NAME | Kelompok 6
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | % of TASK
COMPLETE
1 | Mengidentifikasi Kebutuhan Sistem
1.1 | Wawancara dengan stakeholder | Kelompok 6 | 2024-01-10 | 2024-04-10 | 4 days | 100%
1.2 | Analisis kebutuhan fitur dan fungsionalitas | Kelompok 6 | 2024-05-10 | 2024-09-10 | 5 days | 100%
2 | Analisis kebutuhan fitur dan fungsionalitas
2.1 | Pembuatan Project Charter | Kelompok 6 | 2024-06-10 | 2024-12-10 | 7 days | 100%
2.2 | Revisi Project Charter | Kelompok 6 | 13/10/2024 | 16/10/2024 | 4 days | 100%
3 | Perancangan UI/UX dan Database
3.1 | Pembuatan wireframe tampilan awal web / UI UX | Danendra A. | 21/10/2024 | 22/10/2024 | 2 days | 0%
3.2 | Pembuatan mockup UI/UX | Danendra A. | 23/10/2024 | 29/10/2024 | 7 days | 0%
3.3 | Instalasi tool dan framework database | Ivansyah | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 1 days | 0%
3.4 | Konfigurasi dan pembuatan struktur database | Ivansyah | 22/10/2024 | 25/10/2024 | 4 days | 0%
4 | Revisi Desain dan Struktur Database
4.1 | Revisi mockup berdasarkan feedback user | Danendra A. | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 2 days | 0%
4.2 | Revisi desain final UI/UX | Danendra A. | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 1 days | 0%
4.3 | Implementasi skema database | Ivansyah | 26/10/2024 | 29/10/2024 | 4 days | 0%
5 | Pengembangan Frontend
5.1 | Implementasi halaman awal | Nathanael J. G. | 2024-09-11 | 2024-11-11 | 3 days | 0%
5.2 | Implementasi fitur login | Nathanael J. G. | 2024-12-11 | 14/11/2024 | 3 days | 0%
5.3 | Implementasi dashboard | Nathanael J. G. | 15/11/2024 | 18/11/2024 | 4 days | 0%
6 | Pengembangan Backend
6.1 | Pengembangan backend awal | Fawwas | 2024-09-11 | 2024-11-11 | 3 days | 0%
6.2 | Koneksi antara frontend dan backend | Fawwas | 2024-12-11 | 14/11/2024 | 3 days | 0%
6.3 | Verifikasi tampilan data | Fawwas | 15/11/2024 | 18/11/2024 | 4 days | 0%
7 | Integrasi Frontend dan Backend
7.1 | Pengujian koneksi data antara frontend dan backend | Kelompok 6 | 24/11/2024 | 28/11/2024 | 5 days | 0%
7.2 | Integrasi frontend dan backend | Kelompok 6 | 19/11/2024 | 23/11/2024 | 5 days | 0%
8 | Pengujian Fungsionalitas
8.1 | Pengujian internal fitur awal (login, dashboard, koneksi database) | Marsya A. S. | 28/11/2024 | 2024-02-12 | 5 days | 0%
8.2 | Uji coba fitur yang telah dibuat | Marsya A. S. | 2024-01-12 | 2024-05-12 | 5 days | 0%
9 | Optimisasi dan Debugging
9.1 | Identifikasi dan perbaikan bug | Kelompok 6 | 2024-05-12 | 2024-09-12 | 5 days | 0%
9.2 | Optimisasi performa sistem | Kelompok 6 | 2024-10-12 | 13/12/2024 | 4 days | 0%
10 | Finalisasi dan Deployment
10.1 | Finalisasi sistem | Kelompok 6 | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 3 days | 0%
10.2 | Deployment sistem | Kelompok 6 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2 days | 0%